PROJETO DE MIGRAÇÃO

NanoClaw → OpenClaw

Transferência completa de customizações, offices, canais,

grupos, dashboard e dados para instância OpenClaw em Linux

Preparado por: Claude AI

Data: 10 de Abril de 2026

Versão: 1.0

# 1. Resumo Executivo

Este documento descreve o projeto completo de migração da instalação customizada do NanoClaw (v1.2.52) para uma instância OpenClaw já operacional em ambiente Linux. A migração abrange todas as customizações realizadas, incluindo o sistema multi-office de agentes IA, o dashboard Mission Control, integrações com 5 canais de comunicação, grupos configurados, tarefas agendadas e dados do banco SQLite.

## 1.1 Escopo da Migração

| Componente | Itens | Complexidade |
| --- | --- | --- |
| Offices (Marketing, Dev, Innovation) | 3 offices + shared + _template | Alta |
| Dashboard Mission Control | Next.js 16 + React 19 + SQLite | Alta |
| Canais de Comunicação | WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, Gmail | Média |
| Grupos e Memória | main + global + grupos por canal | Média |
| Banco de Dados SQLite | 10+ tabelas com dados operacionais | Média |
| Container Skills | 4 skills (browser, capabilities, status, formatting) | Baixa |
| Claude Skills (.claude/) | 33+ skills de customização | Baixa |
| Tarefas Agendadas | Cron, interval e once | Baixa |
| Configurações e .env | Variáveis de ambiente e configs | Baixa |
| Customizações de Código | pt-BR, retry 529, budget tracking | Alta |

# 2. Auditória do Estado Atual (NanoClaw)

## 2.1 Arquitetura

O NanoClaw opera como um processo Node.js único que orquestra múltiplos canais de mensagem, filas por grupo, execução de agentes em containers Linux isolados e agendamento de tarefas. A comunicação segue o fluxo: Canais → SQLite → Polling Loop → Container (Claude Agent SDK) → Resposta.

## 2.2 Customizações Identificadas

As seguintes customizações foram feitas além do NanoClaw original:

### Sistema Multi-Office

Três offices de agentes IA com pipelines independentes, orçamentos e skills:

| Office | Agentes | Skills | Orçamento/Dia | Foco |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marketing | 10 | 8 | R$15 | Campanhas, conteúdo, mídias sociais |
| Development | 13 | 7 | R$15 | Código, arquitetura, DevOps |
| Innovation | 6 | 5 | R$10 | Mercado brasileiro, oportunidades |

### Dashboard Mission Control

Aplicação web completa para monitoramento em tempo real:

- Stack: Next.js 16 + React 19 + NextAuth 5 + better-sqlite3 + Tailwind CSS

- KPIs em tempo real: agentes ativos, containers, offices

- Visualização de pipelines com stages e quality gates

- Monitoramento de custos com alertas de orçamento

- Timeline de atividades com mensagens Telegram

- Wizard para criação de agentes e offices

- Modal de edição de CLAUDE.md e SOUL.md

- Deploy via EC2 (SCP + PM2)

### Funcionalidades Adicionais

- pt-BR: Saída em português brasileiro para todos os estágios de agentes

- Escopo Brasil-First: Inteligência competitiva com fontes IBGE, ABComm, Distrito

- Protocolo Retry 529: Retentativa automática de erros transitórios de API

- Tracking de custos por agente/dia com tabela agent_costs no SQLite

- Pipeline executions: Rastreamento de execuções multi-estágio

- Agent Swarms: Orquestração de times de agentes via Telegram

## 2.3 Banco de Dados

O SQLite contém as seguintes tabelas:

| Tabela | Função | Migrar? |
| --- | --- | --- |
| chats | Metadados de chats (jid, nome, canal) | Sim |
| messages | Histórico de mensagens | Sim |
| registered_groups | Configuração de grupos | Sim |
| scheduled_tasks | Tarefas agendadas (cron/interval/once) | Sim |
| task_run_logs | Histórico de execução de tarefas | Sim |
| router_state | Estado do orquestrador | Não (regenerado) |
| sessions | Sessões Claude SDK | Não (regenerado) |
| agent_costs | Custos por agente/dia | Sim |
| pipeline_executions | Execuções de pipelines | Sim |
| pipeline_stages | Estágios de pipeline | Sim |

## 2.4 Canais Configurados

| Canal | Biblioteca | Credenciais | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| Telegram | grammy 1.39.3 | BOT_TOKEN via OneCLI | Canal nativo do código-fonte |
| WhatsApp | baileys | Auth state local | Instalado via /add-whatsapp skill |
| Slack | Slack SDK | OAuth via OneCLI | Instalado via /add-slack skill |
| Discord | discord.js | Bot token via OneCLI | Instalado via /add-discord skill |
| Gmail | Gmail API | OAuth via OneCLI | Instalado via /add-gmail skill |

# 3. Plano de Migração

A migração está dividida em 9 fases sequenciais (Fase 0 a 8). Cada fase possui um script dedicado e pode ser executada independentemente, permitindo rollback parcial em caso de problemas.

## Fase 0: Instalação do OpenClaw

Script: 00-install-openclaw.sh

Instala o OpenClaw do zero na máquina Linux de destino, incluindo todas as dependências:

- Instalar dependências do sistema (git, curl, sqlite3, build-essential) via apt/dnf/yum/pacman

- Instalar Node.js 22 via NodeSource (ou nvm como fallback)

- Instalar e configurar Docker (CE + BuildX + Compose)

- Adicionar usuário ao grupo docker (sem necessidade de sudo)

- Instalar PM2 (gerenciador de processos para dashboard)

- Instalar GitHub CLI (opcional, para repos privados)

- Clonar repositório OpenClaw e checkout da branch correta

- Executar npm install e build inicial

- Construir imagem de container do agente (docker build)

- Criar estrutura de diretórios (store, logs, groups, offices, backups)

- Gerar arquivo .env base com configurações padrão

- Preparar serviço systemd (habilitado mas não iniciado)

- Habilitar linger para serviços do usuário sem sessão

Nota: Este script detecta se o OpenClaw já está instalado e oferece a opção de pular ou atualizar.

## Fase 1: Preparação e Validação do Ambiente

Script: 01-validate-environment.sh

Valida que o ambiente de destino (OpenClaw) está operacional e possui os pré-requisitos necessários:

- Verificar conexão SSH com a máquina de destino

- Confirmar que OpenClaw está instalado e rodando

- Verificar Node.js >= 20, Docker/Podman, SQLite3

- Verificar espaço em disco disponível

- Criar backup completo do estado atual do OpenClaw

- Criar diretório de trabalho para migração

## Fase 2: Exportação de Dados do NanoClaw

Script: 02-export-nanoclaw.sh

Exporta todos os dados e configurações do NanoClaw atual para um pacote de migração:

- Exportar banco de dados SQLite (dump completo + tabelas individuais em CSV)

- Copiar diretório offices/ com todos os agentes, skills e workflows

- Copiar diretório groups/ com CLAUDE.md de cada grupo

- Copiar container/skills/ (skills de container)

- Copiar .claude/skills/ (skills de customização)

- Exportar variáveis de ambiente (sem segredos)

- Exportar configurações de segurança (mount-allowlist, sender-allowlist)

- Gerar manifesto com checksums SHA256

## Fase 3: Migração de Código-Fonte Customizado

Script: 03-migrate-source.sh

Aplica as customizações de código-fonte ao OpenClaw:

- Gerar diff das customizações via git (commits desde o fork)

- Criar branch de migração no OpenClaw (migration/nanoclaw-customs)

- Aplicar patches de código fonte (src/*.ts) com resolução de conflitos

- Copiar offices/ para o OpenClaw

- Copiar container/skills/ customizados

- Atualizar package.json com dependências adicionais

- Compilar TypeScript e validar build

## Fase 4: Migração do Banco de Dados

Script: 04-migrate-database.sh

Transfere e adapta o banco de dados SQLite:

- Comparar schemas (NanoClaw vs OpenClaw) e gerar ALTER TABLE necessários

- Criar tabelas faltantes no OpenClaw (agent_costs, pipeline_executions, pipeline_stages)

- Migrar dados de: chats, messages, registered_groups, scheduled_tasks

- Migrar dados de: task_run_logs, agent_costs, pipeline_executions, pipeline_stages

- Atualizar referências de caminhos (paths) se necessário

- Criar índices de performance

- Validar integridade referencial

## Fase 5: Migração de Canais e Credenciais

Script: 05-migrate-channels.sh

Configura os canais de comunicação no OpenClaw:

- Instalar skills de canal (/add-telegram, /add-whatsapp, /add-slack, /add-discord, /add-gmail)

- Migrar credenciais via OneCLI (solicitar reconfiguração se necessário)

- Copiar auth state do WhatsApp (se possível, senão reautenticar)

- Configurar variáveis de ambiente de cada canal

- Testar conexão de cada canal individualmente

## Fase 6: Migração de Grupos e Memória

Script: 06-migrate-groups.sh

Transfere a estrutura de grupos e arquivos de memória:

- Copiar groups/main/CLAUDE.md (grupo principal administrativo)

- Copiar groups/global/CLAUDE.md (memória global compartilhada)

- Copiar todos os grupos específicos com seus CLAUDE.md

- Atualizar registered_groups no banco de dados

- Configurar trigger patterns (@Andy ou customizado)

- Validar permissões de leitura/escrita nos diretórios

## Fase 7: Migração do Dashboard Mission Control

Script: 07-migrate-dashboard.sh

Instala e configura o dashboard de monitoramento:

- Copiar offices/dashboard/ para o OpenClaw

- Instalar dependências (npm install)

- Configurar NextAuth com credenciais de produção

- Atualizar paths do banco de dados SQLite

- Configurar PM2 para processo do dashboard

- Configurar Nginx como reverse proxy (porta 3000)

- Testar acesso ao dashboard

## Fase 8: Validação e Go-Live

Script: 08-validate-and-golive.sh

Validação completa e ativação:

- Executar suite de testes (npm test)

- Validar cada canal com mensagem de teste

- Verificar execução de container de agente

- Verificar dashboard acessível e mostrando dados

- Testar agendamento de tarefa

- Verificar costs tracking funcionando

- Configurar systemd service

- Monitorar logs por 30 minutos

- Documentar qualquer problema encontrado

# 4. Scripts de Migração

Os seguintes scripts bash estão incluídos no pacote de migração e devem ser executados na ordem indicada. Cada script é idempotente (pode ser executado múltiplas vezes sem efeitos colaterais) e gera logs detalhados.

| Script | Fase | Descrição | Tempo Est. |
| --- | --- | --- | --- |
| 00-install-openclaw.sh | 0 | Instala OpenClaw e dependências no Linux | 20 min |
| 01-validate-environment.sh | 1 | Valida pré-requisitos no destino | 2 min |
| 02-export-nanoclaw.sh | 2 | Exporta dados e configs do NanoClaw | 5 min |
| 03-migrate-source.sh | 3 | Aplica customizações de código | 10 min |
| 04-migrate-database.sh | 4 | Migra banco de dados SQLite | 3 min |
| 05-migrate-channels.sh | 5 | Configura canais de comunicação | 15 min |
| 06-migrate-groups.sh | 6 | Transfere grupos e memória | 2 min |
| 07-migrate-dashboard.sh | 7 | Instala dashboard Mission Control | 10 min |
| 08-validate-and-golive.sh | 8 | Validação e ativação | 30 min |

Execução completa:

cd migration-nanoclaw-to-openclaw/scripts

chmod +x *.sh

./run-all.sh

# 5. Riscos e Mitigações

| Risco | Probabilidade | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- |
| Incompatibilidade de schema entre NanoClaw e OpenClaw | Média | Alto | Script 04 compara schemas e gera ALTERs automáticos; backup prévio obrigatório |
| Sessão WhatsApp expirada após migração | Alta | Médio | Script 05 detecta e solicita reautenticação; não bloqueia outros canais |
| Conflitos de merge no código customizado | Média | Médio | Branch dedicada; patches aplicados com --3way para resolução manual |
| Dashboard não conecta ao banco correto | Baixa | Médio | Script 07 atualiza paths automaticamente; teste de conexão incluído |
| Credenciais OneCLI não transferíveis | Média | Alto | Reconfiguração guiada no destino; script 05 lista o que precisa ser reconfigurado |
| Perda de dados durante transferência | Baixa | Alto | Checksums SHA256 em cada arquivo; validação pós-transferência |

# 6. Plano de Rollback

Cada fase cria um ponto de restauração. Em caso de falha em qualquer fase:

- Parar o serviço OpenClaw: systemctl --user stop openclaw

- Restaurar backup criado na Fase 1: ./rollback.sh

- Reiniciar serviço: systemctl --user start openclaw

- Verificar estado: ./08-validate-and-golive.sh --check-only

O script rollback.sh restaura o banco de dados, arquivos de configuração e código-fonte ao estado anterior à migração.

# 7. Checklist Pós-Migração

| Item | Verificação | Status |
| --- | --- | --- |
| Telegram responde a mensagens | Enviar mensagem teste no grupo main | [ ] |
| WhatsApp conectado | Verificar QR code ou auth state | [ ] |
| Slack responde | Enviar mensagem em canal configurado | [ ] |
| Discord online | Verificar bot online no servidor | [ ] |
| Gmail monitorando | Verificar poll de inbox | [ ] |
| Offices carregados | Dashboard mostra 3 offices | [ ] |
| Agentes executando | Disparar agente via Telegram | [ ] |
| Custos rastreados | Verificar tabela agent_costs | [ ] |
| Tarefas agendadas | Verificar próxima execução de cron | [ ] |
| Dashboard acessível | Abrir URL do dashboard | [ ] |
| Containers isolados | Verificar mounts e permissões | [ ] |
| Logs sem erros | tail -f logs por 30 min | [ ] |
| systemd habilitado | systemctl is-enabled openclaw | [ ] |

# 8. Cronograma Estimado

| Dia | Fases | Atividades | Duração |
| --- | --- | --- | --- |
| Dia 1 | 0 | Instalação do OpenClaw e dependências | 30 min |
| Dia 1 | 1-2 | Validação de ambiente + Exportação de dados | 1 hora |
| Dia 1 | 3 | Migração de código-fonte customizado | 2 horas |
| Dia 1 | 4 | Migração do banco de dados | 30 min |
| Dia 2 | 5 | Configuração de canais e credenciais | 2 horas |
| Dia 2 | 6-7 | Grupos + Dashboard | 2 horas |
| Dia 2 | 8 | Validação completa e go-live | 2 horas |

Tempo total estimado: 2 dias de trabalho, aproximadamente 10.5 horas efetivas.